## Caso de Prueba- Sprint 1
ID | Título | Descripción | Precondicion | Pasos |  |  | Estado de diseño | Estado de ejecución | Resultado actual | QA | Clasificación
|  |  |  | # | Accion | Resultado Esperado
ID-001 | Login con usuario existente y contraeña válida | verificar que un usuario existente y contraseña válida pueda iniciar sesión en la página. | contar con los datos de usuario existente: correo electrónico y contraseña. | 1 | ingresar a url /home y hacer click en botón "iniciar sesión" | se visualiza la página de inicio de sesión | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 2 | ingresar correo electrónico de usuario existente, por ejemplo usuario: juan@luque.com, contraseña: juanluque123 | el correo se visualiza en el campo correo electrónico | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 3 | ingresar contraseña válida en el campo contraseña | cada carácter de la contraseña se visualiza con un punto | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 4 | hacer click en botón "Ingresar" | se visualiza url pagina principal. En el margen superior derecho se visualiza el siguiente mensaje: "Hola nombre_usuario", link para cerrar sesión y un avatar con iniciales del usuario. | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín | Pruebas de humo
ID-002 | Login con usuario existente y contraeña no válida | verificar que un usuario existente y contraseña no válida no pueda iniciar sesión en la página. | contar con los datos de usuario existente: correo electrónico y contraseña inválida. | 1 | ingresar a url home y hacer click en botón "iniciar sesión" | se visualiza la página de inicio de sesión | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 2 | ingresar correo electrónico de usuario existente | el correo se visualiza en el campo correo electrónico | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 3 | ingresar contraseña no válida en el campo contraseña | cada carácter de la contraseña se visualiza con un punto | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 4 | hacer click en botón "Ingresar" | se visualiza el siguiente mensaje "Por favor vuelva a intentarlo, sus credenciales son inválidas" | Revisado | Pasado | Aprobado. Funciona, no permite ingresar pero muestra mensaje "el usuario o contraseña no existe" y no el solicitado. Ver defecto (001) | Marisabel Albarracín | Pruebas de humo
ID-003 | Login con usuario que no existe | verificar que un usuario que no existe previamente no pueda iniciar sesión en la página. | no estar registrado con un usuario en la página | 1 | ingresar a url home y hacer click en botón "iniciar sesión" | se visualiza la página de inicio de sesión | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 2 | ingresar correo electrónico de usuario no existente | el correo se visualiza en el campo correo electrónico | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 3 | ingresar contraseña en el campo contraseña | cada carácter de la contraseña se visualiza con un punto | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 4 | hacer click en botón "Ingresar" | se visualiza el siguiente mensaje "Por favor vuelva a intentarlo, sus credenciales son inválidas" | Revisado | Pasado | Aprobado. Funciona, no permite ingresar pero muestra mensaje "usuario no existe" y no el solicitado. | Marisabel Albarracín | Pruebas de humo
ID-004 | Crear una cuenta en la página | ingresar datos de usuario para la creación de una cuenta que permita ingresar a la página | no estar registrado con un usuario en la página | 1 | ingresar a url /home y hacer click en botón "Crear cuenta" | se visualiza página de creación de cuenta (/register) con los siguientes campos: nombre, apellido, correo electrónico, contraseña y confirmar contraseña. | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 2 | ingresar nombre en campo nombre | se visualiza el nombre en el campo nombre | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 3 | ingresar apellido en campo apellido | se visualiza el apellido en campo apellido | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 4 | ingresar correo electrónico en campo correo electrónico | se visualiza el correo electrónico en el campo correo eletrónico. | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
| Búsqueda por ciudad y fecha - Ciudad existente | Buscar una ciudad existente dentro de la base de datos y filtrar por rango de fecha | Tener un usuario registrado. Iniciar sesión.
|  |  |  | 5 | ingresar contraseña en campo contraseña | se visualiza un punto por cada carácter ingresado en el campo contraseña. | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 6 | ingresar misma contraseña que en campo contraseña en el campo confirmar contraseña | se visualiza un punto por cada carácter ingresado en el campo confirmar contraseña. | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 7 | hacer click en botón "Crear cuenta" | se crea cuenta del usuario | Revisado | Pasado | Aprobado. Funciona según lo solicitado, no muestra ningun mensaje porque no fue solicitado en este sprint | Marisabel Albarracín | Pruebas de humo
ID-005 | Crear una cuenta en la página con un correo inválido | ingresar datos de usuario, con un correo inválido, para la creación de una cuenta que permita ingresar a la página | no estar registrado con un usuario en la página | 1 | ingresar a url /home y hacer click en botón "Crear cuenta" | se visualiza página de creación de cuenta con los siguientes campos: nombre, apellido, correo electrónico, contraseña y confirmar contraseña. | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 2 | ingresar nombre en campo nombre | se visualiza el nombre en el campo nombre | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 3 | ingresar apellido en campo apellido | se visualiza el apellido en campo apellido | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 4 | ingresar correo electrónico no válido en campo correo electrónico | se visualiza el correo electrónico en el campo correo eletrónico. | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
| Búsqueda por ciudad y fecha - Ciudad existente | Buscar una ciudad existente dentro de la base de datos y filtrar por rango de fecha | Tener un usuario registrado. Iniciar sesión.
|  |  |  | 5 | ingresar contraseña en campo contraseña | se visualiza un punto por cada carácter ingresado en el campo contraseña. | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 6 | ingresar misma contraseña que en campo contraseña en el campo confirmar contraseña | se visualiza un punto por cada carácter ingresado en el campo confirmar contraseña. | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 7 | hacer click en botón "Crear cuenta" | en campo correo electrónico aparece un mensaje debajo en color rojo "Correo inválido" | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín | Pruebas de humo
ID-006 | Crear una cuenta en la página con una contraseña de menos de 6 caracteres | ingresar datos de usuario, con contraseña de menos de 6 caracteres, para la creación de una cuenta que permita ingresar a la página | no estar registrado con un usuario en la página | 1 | ingresar a url home y hacer click en botón "Crear cuenta" | se visualiza página de creación de cuenta con los siguientes campos: nombre, apellido, correo electrónico, contraseña y confirmar contraseña. | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 2 | ingresar nombre en campo nombre | se visualiza el nombre en el campo nombre | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 3 | ingresar apellido en campo apellido | se visualiza el apellido en campo apellido | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 4 | ingresar correo electrónico en campo correo electrónico | se visualiza el correo electrónico en el campo correo eletrónico. | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
| Búsqueda por ciudad y fecha - Ciudad existente | Buscar una ciudad existente dentro de la base de datos y filtrar por rango de fecha | Tener un usuario registrado. Iniciar sesión.
|  |  |  | 5 | ingresar contraseña de menos de 6 caracteres en campo contraseña | se visualiza un punto por cada carácter ingresado en el campo contraseña. | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 6 | ingresar misma contraseña que en campo contraseña en el campo confirmar contraseña | se visualiza un punto por cada carácter ingresado en el campo confirmar contraseña. | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 7 | hacer click en botón "Crear cuenta" | debajo de los campos contraseña y confirmar contraseña aparece el siguiente mensaje en color rojo "El minimo de caracteres es 6" | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín | Pruebas de humo
ID-007 | Crear una cuenta en la página con confirmación de contraseña distinta a la ingresada anteriormente | ingresar datos de usuario, con una confirmación de contraseña distinta a la ingresada en campo contrasñeña, para la creación de una cuenta que permita ingresar a la página | no estar registrado con un usuario en la página | 1 | ingresar a url home y hacer click en botón "Crear cuenta" | se visualiza página de creación de cuenta con los siguientes campos: nombre, apellido, correo electrónico, contraseña y confirmar contraseña. | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 2 | ingresar nombre en campo nombre | se visualiza el nombre en el campo nombre | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 3 | ingresar apellido en campo apellido | se visualiza el apellido en campo apellido | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 4 | ingresar correo electrónico en campo correo electrónico | se visualiza el correo electrónico en el campo correo eletrónico. | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
| Búsqueda por ciudad y fecha - Ciudad existente | Buscar una ciudad existente dentro de la base de datos y filtrar por rango de fecha | Tener un usuario registrado. Iniciar sesión.
|  |  |  | 5 | ingresar contraseña en campo contraseña | se visualiza un punto por cada carácter ingresado en el campo contraseña. | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 6 | ingresar distinta contraseña a la anterior en el campo confirmar contraseña | se visualiza un punto por cada carácter ingresado en el campo confirmar contraseña.Se muestra mensaje "La constraseña no coincide" | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín | Pruebas de humo
ID-008 | Buscar por ciudad y fecha | seleccionar una ciudad dentro del listado y elegir un rango de fechas para realizar la búsqueda | tener un usuario registrado e iniciar sesión | 1 | ingresar a la url home | se visualiza página principal con buscador en la parte superior de la pantalla | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 2 | hacer click dentro de la lista desplegable del campo ciudad | se visualiza el listado de ciudades | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 3 | Seleccionar una ciudad | se visualiza nombre de ciudad seleccionada | Revisado | Pasado | Aprobado
[5 empty] | elegir rango de fecha dentro del campo check in check out | se pinta de color las fechas seleccionadas | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
[5 empty] | hacer click en botón buscar | se visualiza página con opciones disponibles según el filtro elegido | Revisado | Pasado | Aprobado. En este sprint la búsqueda no era un requerimiento solicitado | Marisabel Albarracín | Pruebas de humo
ID-009 | Visualizar las diferentes categorías | ingresar al home del sitio y visualizar las 4 categorias de departamentos | tener un usuario registrado e iniciar sesión | 1 | ingresar a url del home | se visualiza página principal /home | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 2 | hacer scroll horizontal | se visualiza página con las 4 categorías solicitadas, con la descripción de cada una y una imagen ilustrativa | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín | Pruebas de humo
ID-010 | Visualizar recomendaciones de departamentos | ingresar al sitio principal y visualizar las diferentes recomendaciones de departamentos | tener un usuario registrado e iniciar sesión | 1 | ingresar a url del home | se visualiza página principal | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
[5 empty] | hacer scroll en la pantalla | se visualizan diferentes tarjetas, cada una con un título, descripción, ubicación, nombre de categoría y una foto ilustrativa. También un botón "Ver detalle" | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín | Pruebas de humo
ID-011 | Ingresar al home del sitio a través del logotipo | ingreasr a url del login e ingresar al home a traves del logotipo |  | 1 | ingresar a url /login | se visualiza página de login | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 2 | hacer click en el logotipo del sitio | se visualiza /home del sitio | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín | Pruebas de humo
ID-012 | Ingresar al home del sitio a través del slogan | ingreasr a url del login e ingresar al home a traves del slogan |  | 1 | ingresar a url /login | se visualiza página de login | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 2 | hacer click en el slogan del sitio | se visualiza /home del sitio | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín | Pruebas de humo
ID-013 | Ingresar a página de creación de cuenta a través de link "Registrate" del login | crear una cuenta en el sitio haciendo click en el link registrate de la pagina de login | no tener un usuario registrado | 1 | ingresar a url /login | se visualiza página de login | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 2 | hacer click en link "Registrate" | e visualiza página de "crear cuenta" /register | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín | Pruebas de humo

## Caso de Prueba- Sprint 2
ID | Título | Descripción | Precondicion | Pasos |  |  | Estado de diseño | Estado de ejecución | Resultado actual | QA | Clasificación
|  |  |  | # | Accion | Resultado Esperado
ID-014 | Visualizar detalle de un producto | ingresar a la tarjeta de un proucto para visualizar detalle del mismo | ingresar con una cuenta válida al sitio | 1 | ingresar al home del sitio | se visualizan 4 tarjetas, cada una correspondiente a una categroía de departamentos y debajo se muestran recomendaciones de productos (departamentos) | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 2 | hacer click en link "ver detalle" en alguna de las tarjetas que representa un departamento | se visualiza página detalle del producto con titulo, categoria, descripcion, caracteristicas, ubicación, imágenes, disponibilidad y politica | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín | Pruebas de humo
ID-015 | Volver atrás desde página detalle del prodcuto a través de flecha | volver a la página del home desde la flecha "atrás" en la página del producto | ingresar con una cuenta válida al sitio | 1 | ingresar al home del sitio | se visualizan 4 tarjetas, cada una correspondiente a una categroía de deparatmentos y debajo se muestran recomendaciones de productos (departamentos) | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 2 | hacer click en link "ver detalle" en alguna de las tarjetas que representa un departamento | se visualiza página detalle del producto con titulo, categoria, descripcion, caracteristicas, ubicación, imágenes, disponibilidad y politica | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 3 | hacer click en el ícono "atrás" que se encuentra en la cabecera | se visualiza página /home | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín | Pruebas de humo
ID-016 | Visualizar ubicación de un producto | visualizar en qué ciudad se encuentra un producto ingresando a la tarjeta del mismo | ingresar con una cuenta válida al sitio | 1 | ingresar al home del sitio | se visualizan 4 tarjetas, cada una correspondiente a una categroía de deparatmentos y debajo se muestran recomendaciones de productos (departamentos) | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 2 | hacer click en link "ver detalle" en alguna de las tarjetas que representa un departamento | se visualiza página detalle del producto con titulo, categoria, descripcion, caracteristicas, ubicación, imágenes, disponibilidad y politica. Se visualiza en la parte izquierda superior de la página los datos de ubicación: ciudad, pais. | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín | Pruebas de humo
ID-017 | Visualizar imágenes del producto | Ingresar a la tarjeta de un producto para visualizar las imágenes del mismo | ingresar con una cuenta válida al sitio | 1 | ingresar al home del sitio | se visualizan 4 tarjetas, cada una correspondiente a una categroía de deparatmentos y debajo se muestran recomendaciones de productos (departamentos) | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 2 | hacer click en link "ver detalle" en alguna de las tarjetas que representa un departamento | se visualiza página detalle del producto con titulo, categoria, descripcion, caracteristicas, ubicación, imágenes, disponibilidad y politica. Se visualiza una imagen principal del lado izquierdo y 4 imágenes mas en el lado derecho, 2 filas y 2 columnas. También se visualiza un link "ver más" | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín | Pruebas de humo
ID-018 | Visualizar descripcion del producto | ingresar a la tarjeta de un producto y visualizar la descripción del mismo | ingresar con una cuenta válida al sitio | 1 | ingresar al home del sitio | se visualizan 4 tarjetas, cada una correspondiente a una categroía de deparatmentos y debajo se muestran recomendaciones de productos (departamentos) | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 2 | hacer click en link "ver detalle" en alguna de las tarjetas que representa un departamento | se visualiza página detalle del producto con titulo, categoria, descripcion, caracteristicas, ubicación, imágenes, disponibilidad y politica. Se visualiza un título y debajo un texto con la descri´ción del departamento. | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín | Pruebas de humo
ID-019 | Visualizar características de un producto | ingresar a la tarjeta de un producto y visualizar cada una de sus caracteristicas | ingresar con una cuenta válida al sitio | 1 | ingresar al home del sitio | se visualizan 4 tarjetas, cada una correspondiente a una categroía de deparatmentos y debajo se muestran recomendaciones de productos (departamentos) | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 2 | hacer click en link "ver detalle" en alguna de las tarjetas que representa un departamento | se visualiza página detalle del producto con titulo, categoria, descripcion, caracteristicas, ubicación, imágenes, disponibilidad y politica. Se visualiza un listado de las características que contiene el departamento junto con un ícono representativo. | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín | Pruebas de humo
ID-020 | Visualizar politicas de un producto | ingresar a la tarjeta de un producto para visualizar las politicas del misomo | ingresar con una cuenta válida al sitio | 1 | ingresar al home del sitio | se visualizan 4 tarjetas, cada una correspondiente a una categroía de deparatmentos y debajo se muestran recomendaciones de productos (departamentos) | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 2 | hacer click en link "ver detalle" en alguna de las tarjetas que representa un departamento | se visualiza página detalle del producto con titulo, categoria, descripcion, caracteristicas, ubicación, imágenes, disponibilidad y politica. Se visualizan las politicas del producto: normas, seguridad y cancelacion, cada una con su titulo y descripcion | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín | Pruebas de humo
ID-021 | visualizar listado de productos aleatorios sin iniciar sesión | visualizar productos de forma aleatoria sin iniciar sesión previamente | no estar logueado en la aplicación | 1 | ingresar al home del sitio sin iniciar sesión | se visualizan recomendaciones de productos (departamentos) de forma aleatoria | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín | Pruebas de humo
ID-022 | buscar departamentos por ciudad | realizar la busqueda de departamentos seleccionando una ciudad en el buscador | ingresar con una cuenta válida al sitio | 1 | ingresar al home del sitio | se visualizan 4 tarjetas, cada una correspondiente a una categroía de deparatmentos y debajo se muestran recomendaciones de productos (departamentos) | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 2 | elegir una ciudad dentro del listado desplegable del campo ciudades y hacer click en buscar | se visualizan los departamentos correspondientes a la ciudad elegida | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín | Pruebas de humo
ID-023 | buscar productos por categoria | ingresar al home y elegir una categoría para visualizar productos relacionados a la misma | ingresar con una cuenta válida al sitio | 1 | ingresar al home del sitio | se visualizan 4 tarjetas, cada una correspondiente a una categroía de deparatmentos y debajo se muestran recomendaciones de productos (departamentos) | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 2 | hacer click sobre la tarjeta de una de las 4 categorías | se visualizan los departamentos correspondientes a la categoría elegida | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín | Pruebas de humo
ID-024 | visualizar disponibilidad de un producto | ingresar al detalle de un producto y visualizar fechas disponibles | ingresar con una cuenta válida al sitio | 1 | ingresar al home del sitio | se visualizan 4 tarjetas, cada una correspondiente a una categroía de deparatmentos y debajo se muestran recomendaciones de productos (departamentos) | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 2 | hacer click en link "ver detalle" en alguna de las tarjetas que representa un departamento | se visualiza página detalle del producto con titulo, categoria, descripcion, caracteristicas, ubicación, imágenes, disponibilidad y politica. Se visualiza calendario doble con fechas disponibles y un botón "Iniciar reserva" | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 3 | hacer click sobre el calendario | solo permite navegarlo mes a mes y muestra fechas disponibles y no disponibles | Revisado | Pasado | Falló. No se visualiza en disabled las fechas no disponibles ni las anteriores a la fecha actual. Se reporta como defecto. | Marisabel Albarracín | Pruebas de humo

## Caso de Prueba- Sprint 3
ID | Título | Descripción | Precondicion | Pasos |  |  | Estado de diseño | Estado de ejecución | Resultado actual | QA | Clasificación
|  |  |  | # | Accion | Resultado Esperado
ID-025 | Realizar una reserva de producto con usuario logueado | Como usuario autenticado se debe realizar una reserva de un departamento | ingresar con una cuenta registrada al sitio | 1 | ingresar al home del sitio | se visualizan 4 tarjetas, cada una correspondiente a una categroía de departamentos y debajo se muestran recomendaciones de productos (departamentos) | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 2 | elegir una ciudad dentro del listado desplegable del campo ciudades y hacer click en buscar | se visualizan los departamentos correspondientes a la ciudad elegida | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 3 | hacer click sobre la tarjeta de un departamento | se visualiza página con detalle del producto | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 4 | hacer click en botón "Iniciar reserva" | se redirige a la página de reserva, se visualiza titulo y categoría del producto. Se visualiza un bloque de reserva con los siguientes datos: titulo, imagen principal del producto, categoría, titulo del producto, ubicación, check in, check out, botón de confirmación de reserva.También se visualiza las politicas del producto. | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 5 | seleccionar un rango de fechas en el calendario | en el calendario se pinta el rango de fechas seleccionado. | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 6 | hacer click en "Confirmar reserva" | se muestra mensaje de reserva exitosa: Muchas gracias! Su reserva se ha realizado con éxito. | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín | Pruebas de humo
ID-026 | Realizar una reserva de producto con usuario no logueado | Como usuario autenticado se debe realizar una reserva de un departamento | ingresar al sitio sin iniciar sesión | 1 | ingresar al home del sitio | se visualizan 4 tarjetas, cada una correspondiente a una categroía de departamentos y debajo se muestran recomendaciones de productos (departamentos) | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 2 | elegir una ciudad dentro del listado desplegable del campo ciudades y hacer click en buscar | se visualizan los departamentos correspondientes a la ciudad elegida | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 3 | hacer click sobre la tarjeta de un departamento | se visualiza página con detalle del producto | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 4 | hacer click en botón "Iniciar reserva" | el sistema redirige a la página de login y muestra el mensaje "Para realizar una reserva necesitas estas logueado" | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín | Pruebas de humo
ID-027 | iniciar sesion con resultado exitoso | iniciar sesión en el sitio para acceder a funcionalidades extra | tener un usuario registrado en el sitio | 1 | ingresar a la página de login del sitio | se visualiza página de inicio de sesión con los campos de usuario y contraseña | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 2 | ingresar usuario y contraseña | el sistema redirige a la página de home y en la cabecera se visualiza nombre de usuario, ávatar de usuario con sus iniciales y un botón (X) para cerrar sesión. | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín | Pruebas de humo
ID-028 | iniciar sesion con resultado fallido | iniciar sesión en el sitio para acceder a funcionalidades extra | ingresar con usuario no registrado | 1 | ingresar a la página de login del sitio | se visualiza página de inicio de sesión con los campos de usuario y contraseña | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 2 | ingresar usuario y contraseña | el sistema muestra el siguiente mensaje "Lamentablemente no ha podido iniciar sesion. Por favor intente más tarde. | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín | Pruebas de humo
ID-029 | cerrar sesion y navegar como usuario anónimo | luego de haber iniciado sesión, cerrar la sesión y navegar como usuario anónimo | iniciar sesión con usuario registrado | 1 | ingresar a la página de login del sitio | se visualiza página de inicio de sesión con los campos de usuario y contraseña | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 2 | ingresar usuario y contraseña | el sistema redirige a la página de home y en la cabecera se visualiza nombre de usuario, ávatar de usuario con sus iniciales y un botón (X) para cerrar sesión. | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 3 | hacer click en ícono de X para cerrar sesión, ubicado en la cabecera de la página | se cierra la sesión, desaparece el avatar y el mensaje "Hola, (nombre de usuario)" y el link de cerrar sesión. En la cabecera deberán aparecer los botones "iniciar sesión y registro". | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín | Pruebas de humo
ID-030 | Búsqueda por rango de fechas de un producto | realizar búsqueda de departamentos por rango de fechas | iniciar sesión con usuario registrado | 1 | ingresar al home del sitio | se visualizan 4 tarjetas, cada una correspondiente a una categroía de deparatmentos y debajo se muestran recomendaciones de productos (departamentos) | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 2 | en el buscador elegir un rango de fechas dentro del calendario, hacer click en aplicar y hacer click en "buscar" | se visualiza página con todos los productos disponibles | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 3 | hacer click dentro de la tarjeta de un producto | se visualiza detalle del producto | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 4 | hacer scroll hacia debajo de la página y visualizar el calendario | se visualizan las fechas disponibles habilitadas, las no disponibles aparecen deshabilitadas. | Revisado | Pasado | No aparecen las fechas disponibles | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 5 | desplazarse entre los diferentes meses dentro del calendario y seleccionar un rango | la fecha de inicio y fecha final del rango seleccionado se visualiza en el sector detalle de reserva | Revisado | Pasado | No se visualiza fechas en sector reserva | Marisabel Albarracín | Pruebas de humo

## Caso de Prueba- Sprint 4
ID | Título | Descripción | Precondicion | Pasos |  |  | Estado de diseño | Estado de ejecución | Resultado actual | QA | Clasificación
|  |  |  | # | Accion | Resultado Esperado
ID-031 | Crear un producto con rol administrador de forma exitosa | Como administrador crear un producto con todos sus detalles | estar registrado como administrador | 1 | ingresar a la página de login con usuario y contraseña | se visualiza pantalla de administración, donde se visualiza en el header un link que redirige a la pagina administracion. Se visualizan los campos para ingresar los datos del producto: nombre, categoria, ciudad, descripcion, direccion, caracteristicas, imagenes, politicas. | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 2 | completar datos en todos los campos del formulario y hacer click en botón crear | se muestra mensaje de éxito "tu propiedad ha sido creada con éxito" y un botón volver para volver al home | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 3 | hacer click en botón volver | se visualiza pantalla home | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín | Pruebas de humo
ID-032 | Crear un producto con rol administrador de forma no exitosa | Como administrador crear un producto y no ingresar datos en alguno de los campos obligatorios | estar registrado como administrador | 1 | ingresar a la página de login con usuario y contraseña | se visualiza pantalla de administración, donde se visualiza en el header un link que redirige a la pagina administracion. Se visualizan los campos para ingresar los datos del producto: nombre, categoria, ciudad, descripcion, direccion, caracteristicas, imagenes, politicas. | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 2 | completar datos en todos los campos del formulario y hacer click en botón crear | se muestra mensaje "Lamentablemente tu producto no ha podido crearse. Por favor, intente más tarde" y un botón volver para volver al home | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín
|  |  |  | 3 | hacer click en botón volver | se visualiza pantalla home | Revisado | Pasado | Aprobado | Marisabel Albarracín | Pruebas de humo

## Suites de prueba
ID Suite de prueba | ID Caso de Prueba | Título | Clasificación
ID-SP-001 | ID-013 | Ingresar a página de creación de cuenta a través de link "Registrate" del login
| ID-005 | Crear una cuenta en la página con un correo inválido
| ID-006 | Crear una cuenta en la página con una contraseña de menos de 6 caracteres
| ID-007 | Crear una cuenta en la página con confirmación de contraseña distinta a la ingresada anteriormente
| ID-004 | Crear una cuenta en la página
| ID-001 | Login con usuario existente y contraeña válida | ID-SP-001= Pruebas de regresión
ID-SP-002 | ID-008 | Buscar por ciudad y fecha
| ID-009 | Visualizar las diferentes categorías
| ID-010 | Visualizar recomendaciones de departamentos | ID-SP-002= Pruebas de regresión
ID-SP-003 | ID-014 | Visualizar detalle de un producto
| ID-016 | Visualizar ubicación de un producto
| ID-017 | Visualizar imágenes del producto
| ID-018 | Visualizar descripcion del producto
| ID-019 | Visualizar características de un producto
| ID-020 | Visualizar politicas de un producto
| ID-024 | visualizar disponibilidad de un producto
| ID-015 | Volver atrás desde página detalle del prodcuto a través de flecha | ID-SP-003= Pruebas de regresión
ID-SP-004 | ID-022 | buscar departamentos por ciudad
| ID-023 | buscar productos por categoria | ID-SP-004= Pruebas de regresión
ID-SP-005 | ID-001 | Login con usuario existente y contraeña válida
| ID-030 | Búsqueda por rango de fechas de un producto
| ID-025 | Realizar una reserva de producto con usuario logueado
| ID-029 | cerrar sesion y navegar como usuario anónimo
| ID-027 | iniciar sesion con resultado exitoso | ID-SP-005= Pruebas de regresión