## Defectos
ID | Titulo | Descripcion | Fecha del informe del defecto | Autor | Identificador del elemento de prueba | Entorno | Pasos a reproducir | Resultado esperado | Resultado obtenido | Severidad | Prioridad | Estado del defecto | Referencias Caso de prueba
ID-001 | Login con usuario existente y contraseña no válida no muestra mensaje especificado en la historia de usuario | Al intentar ingresar con usuario existente y contraseña inválida, funciona correctamente, no permite ingresar pero muestra el mensaje "el usuario o contraseña no existe" y no el solicitado en la historia de usuario | 2022-11-03 | Marisabel Albarracín | Login de usuario al sitio | Desarrollo | ingresar a url home y hacer click en botón "iniciar sesión" | se visualiza la página de inicio de sesión
[7 empty] | ingresar correo electrónico de usuario existente | el correo se visualiza en el campo correo electrónico
[7 empty] | ingresar contraseña no válida en el campo contraseña | cada carácter de la contraseña se visualiza con un punto
[7 empty] | hacer click en botón "Ingresar" | se visualiza el siguiente mensaje "Por favor vuelva a intentarlo, sus credenciales son inválidas" | se visualiza el siguiente mensaje "el usuario o contraseña no existe" | baja | baja | asignado | ID-002
ID-002 | Login con usuario que no existe no muestra el mensaje especificado en la historia de usuario. | Al intentar ingresar con usuario que no existe funciona correctamente, no permite ingresar pero muestra el mensaje "usuario no existe" y no el solicitado. | 2022-11-03 | Marisabel Albarracín | Login de usuario al sitio | Desarrollo | ingresar a url home y hacer click en botón "iniciar sesión" | se visualiza la página de inicio de sesión
[7 empty] | ingresar correo electrónico de usuario no existente | el correo se visualiza en el campo correo electrónico
[7 empty] | ingresar contraseña en el campo contraseña | cada carácter de la contraseña se visualiza con un punto
[7 empty] | hacer click en botón "Ingresar" | se visualiza el siguiente mensaje "Por favor vuelva a intentarlo, sus credenciales son inválidas" | se visualiza el siguiente mensaje "usuario no existe" | baja | baja | asignado | ID-003
ID-003 | Crear una cuenta en la página y que se muestre un mensaje de "cuenta creada con éxito" | Funciona según lo solicitado, al crear una cuenta actualmente no muestra ningun mensaje porque no fue especificado en este sprint | 2022-11-03 | Marisabel Albarracín | Creación de cuenta de usuario | Desarrollo | ingresar a url /home y hacer click en botón "Crear cuenta" | se visualiza página de creación de cuenta (/register) con los siguientes campos: nombre, apellido, correo electrónico, contraseña y confirmar contraseña.
[7 empty] | ingresar nombre en campo nombre | se visualiza el nombre en el campo nombre
[7 empty] | ingresar apellido en campo apellido | se visualiza el apellido en campo apellido
[7 empty] | ingresar correo electrónico en campo correo electrónico | se visualiza el correo electrónico en el campo correo eletrónico.
[7 empty] | ingresar contraseña en campo contraseña | se visualiza un punto por cada carácter ingresado en el campo contraseña.
[7 empty] | ingresar misma contraseña que en campo contraseña en el campo confirmar contraseña | se visualiza un punto por cada carácter ingresado en el campo confirmar contraseña.
[7 empty] | hacer click en botón "Crear cuenta" | se crea cuenta del usuario, debería mostrar un mensaje "cuenta creada con éxito". No fue especificado en la historia de usuario por ese motivo no se realizó. | al hacer click en botón crear cuenta no aparece ningún mensaje | media | baja | nuevo | ID-004
ID-004 | Buscar por ciudad y fecha, no permite seleccionar rango de fecha dentro del calendario | Al realizar la búsqueda por ciudad y elegir un rango de fecha solo funciona la fecha desde, no se puede seleccionar un rango de fechas | 2022-11-03 | Marisabel Albarracín | Búsqueda de departamento por ciudad y rango de fechas | Desarrollo | ingresar a la url home | se visualiza página principal con buscador en la parte superior de la pantalla
[7 empty] | hacer click dentro de la lista desplegable del campo ciudad | se visualiza el listado de ciudades
[7 empty] | Seleccionar una ciudad | se visualiza nombre de ciudad seleccionada
[7 empty] | elegir rango de fecha dentro del campo check in check out | se pinta de color el rango de fechas seleccionado | sólo permite elegir fecha desde, no un rango de fechas | alta | alta | Corregido | ID-008
ID-005 | Historia de usuario "Como usuario quiero poder realizar busquedas por ciudad para encontrar el producto que coincida con mis intereses". No especifica si puedo buscar solo por ciudad sin elegir un rango de fechas | Esta historia no especifica si se puede buscar departamentos por ciudad, sin elegir una fecha en el calendario, si debe haber alguna opción que diga "Aún no se las fechas" | 2022-11-10 | Marisabel Albarracín | Búsqueda de productos por ciduad | Desarrollo | ingresar al home del sitio | se visualizan 4 tarjetas, cada una correspondiente a una categroía de deparatmentos y debajo se muestran recomendaciones de productos (departamentos)
[7 empty] | elegir una ciudad dentro del listado desplegable del campo ciudades y hacer click en buscar | se visualizan los departamentos correspondientes a la ciudad elegida | no se especifica en el requerimiento si la elección del rango de fechas es obligatoria | media | media | Corregido. En este sprint no fue solicitado. | ID-022
ID-006 | En historia de usuario sprint 1, Evento de header, se solicita mostrar el buscador en el header, dentro de la pantalla de login. El diseño de figma no lo tiene. | En esta historia se solicita incluir el buscador de departamentos dentro del header de la página de login, pero en el modelo de figma no lo incluye. | 2022-11-27 | Marisabel Albarracín | Buscador de departamentos en página de login | Desarrollo | ingresar a la página de login | se visualiza formulario para ingresar nombre de usuario y contraseña. Según la historia de usuario debería incluir el buscador, aunque el figma no lo especifica. | En figma no se muestra el buscador en el login, con lo cual no se incluye | baja | baja | Corregido. Se consulta con el PO quien aseguró que se trata de un error de la historia de usuario. | ID-001
ID-007 | Logotipo digital booking dentro del footer redirecciona a pagina no solicitada | Dentro de /home, en el footer, si hago click en “digital booking” me lleva a página register, esto no fue solicitado. | 2022-11-27 | Marisabel Albarracín | Footer | Desarrollo | ingresar a cualquier pagina, por ejemplo home | en el footer, el logo digital booking no debe disparar ningun evento ni redirigir a ninguna pagina | en el footer se visualiza el logo de digital booking, al hacer click sobre el mismo me redirige a pagina register | baja | baja | Corregido
ID-008 | footer, iconos de redes sociales con orden diferente al figma | Dentro del footer, Iconos de redes sociales no tienen el mismo orden del figma. | 2022-11-27 | Marisabel Albarracín | Footer | Desarrollo | ingresar a cualquier pagina, por ejemplo home | link a redes sociales según figma | link a redes sociales con orden diferente | baja | baja | asignado
ID-009 | no coincide color de nombre de usuario con figma | En el header, no coincide el color del nombre de usuario al loguearse (violeta) con el de figma (verde). | 2022-11-27 | Marisabel Albarracín | header | Desarrollo | ingresar a pagina de login e ingresar con usuario y password valida | se muestra nombre de usuario en color verde | se muestra nombre de usuario en color violeta | baja | baja | asignado | ID-001
ID-010 | se visualiza menu hamburguesa en medio de pantalla /detalle | Dentro de página /detalle, si minimizo la pantalla aparece un menú hamburguesa que me redirige a “componente prueba”. | 2022-11-27 | Marisabel Albarracín | detalle de producto | Desarrollo | ingresar a /home | se visualiza listado de prodcutos
[7 empty] | hacer click en ver detallle dentro de un producto | se visualiza pagina detalle de producto | si minimo la pantalla se visualiza menu hamburguesa que redirige a un componente de prueba | baja | baja | asignado | ID-014
ID-011 | Buúsqueda de cuidades funciona seleccionando una ciudad sin hacer click en buscar | dentro del buscador de ciudades, al elegir una cuidad, el sistema muestra los productos de esa ciudad sin hacer click en botón buscar, como fue solicitado en la historia de usuario | 2022-11-27 | Marisabel Albarracín | Buscador de departamentos | Desarrollo | ingresar a la url home | se visualiza página principal con buscador en la parte superior de la pantalla
[7 empty] | hacer click dentro de la lista desplegable del campo ciudad | se visualiza el listado de ciudades
[7 empty] | Seleccionar una ciudad | se visualiza nombre de ciudad seleccionada y los productos de esa ciudad luego de hacer click en botón buscar | se visualiza nombre de ciudad seleccionada y los productos de esa ciudad sin hacer click en botón buscar | media | media | Corregido | ID-022
ID-012 | En la ubicación del producto está mostrando el nombre de ciudad dos veces, no trae el nombre del país. | Al ingresar al detalle de un producto, se visualiza en los datos de ubicación dos veces el nombre de la ciudad en lugar de nombre de ciudad y nombre de pais. | 2022-11-27 | Marisabel Albarracín | detalle de producto | Desarrollo | ingresar al home del sitio | se visualizan 4 tarjetas, cada una correspondiente a una categroía de deparatmentos y debajo se muestran recomendaciones de productos (departamentos)
[7 empty] | hacer click en link "ver detalle" en alguna de las tarjetas que representa un departamento | se visualiza página detalle del producto con titulo, nombre de ciudad y pais | actualmente se visuailza dos veces nombre de ciudad en lugar de nombre de ciudad y pais | media | media | Corregido | ID-016
ID-013 | Se visualizan los mismos iconos para todas las caracteristicas | Al ingresar al detalle de un producto, se visualizan los mimos iconos para todas las caracteristicas del producto | 2022-11-27 | Marisabel Albarracín | detalle de producto | Desarrollo | ingresar al home del sitio | se visualizan 4 tarjetas, cada una correspondiente a una categroía de deparatmentos y debajo se muestran recomendaciones de productos (departamentos)
[7 empty] | hacer click en link "ver detalle" en alguna de las tarjetas que representa un departamento | se visualiza página detalle del producto con titulo, categoria, descripcion, caracteristicas, ubicación, imágenes, disponibilidad y politica. Se visualiza un listado de las características que contiene el departamento junto con un ícono representativo. | actualmente se ven los mismos iconos para todas las caracteristicas | baja | baja | Corregido | ID-019